离子膜碱装置产品浓缩技术改造项目

施工范围及分交说明

第一部分     安装工程项目总说明及总则

第二部分     工艺设备安装工程分交说明

第三部分     电气安装工程分交说明

第四部分     自控及电信安装工程分交说明

第一部分  安装工程项目总说明及总则

福建省东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清市江阴工业集中区，主要生产产品为32%烧碱、31%盐酸、液氯、次氯酸钠及高纯盐酸。福建省东南电化股份有限公司“以下简称东南电化”，福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩技术改造项目。

# 1、工期及工期节点要求

施工工期：施工开始至2024年11月25日结束。

施工方式：施工不包料（除特殊说明外）

节点时间：60日历天内完成中交。

90日历天内完成单机运行、吹扫、试压试漏。

# 2、标准、规范及规定（规程）

本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范。若出现规范、标准不适最新版，按照最新版进行。

# 2.1机械设备安装工程

机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009

连续输送设备安装工程施工施工及验收规范GB50270-2010

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010

工程建设安装工程起重施工规范 HG20201-2017

化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-2017

锅炉压力容器安全监察暂行条例国发（82）22号

压力容器安全技术监察规程质技监局锅发[1999]154号

球形储罐施工及验收规范GB50094-2010

立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GB50128-2014

石油化工铝制料仓施工及验收规范SH3513-2019

化工设备安装工程质量检验评定标准 HG 20236-1993

石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准SH/T3530-2011

# 2.2工业管道安装工程

工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-2011

工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010

管道阀门的选用及安装978-7-5066-5231-5

阀门的试验与检验 978-7-5066-8291-6

石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2011

石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-2013

阀门检验与管理规程SH/T3518-2013

夹套管施工及验收规范FZ211-2013

# 2.3焊接及无损探伤

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011

钢熔化焊对接接头射线照和质量分级DL/T 541-2014

石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程SH/T3520-2015

石油化工低温钢焊接规程SH/T3525-2015

石油化工异种钢焊接规程SH/T3526-2015

# 2.4 电气安装工程

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2018

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016

电气装置安装工程运转电机施工及验收规范GB50170-2018

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-2012

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015

电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范GB 50147-2010

电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ148-90

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

# 2.5 自控及仪表安装工程

火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-2019

自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013

自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013

石油化工仪表工程施工技术规程  SH3521-2013

# 2.6防腐蚀工程

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014

化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范  HG/T 20229-2017

石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-2011

腐蚀工程施工验收规范 YSJ411-1989

# 2.7 绝热工程

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范  GBJ126-2014

# 2.8试车、安全及其他

化学工业建设项目试车规范  HG 20231-2014

建设项目生产准备与试车规定中石化[1998]建字162号

石油化工建设工程施工安全技术标准  GB/T 50484-2019

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-2014

建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016

施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2010

建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2013

建筑施工安全检查标准  JGJ59-2011

建筑机械使用安全技术规范  JGJ33-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

设计文件指定的其它标准规范及技术指导书

化学工业工程建设交工技术文件规定 HG/T 20237-2014

说明：工程施工过程中出现上述标准规范以外的施工内容时，必须遵守现行国家或行业最新相应标准规范。

第二部分  工艺设备安装工程分交说明

# 1. 工艺设备安装施工范围

本项目工艺设备专业安装施工包含高浓碱项目主体装置的全部设备安装、所有管道安装，包括装置内的设备、管道管件、特殊件的安装，公用管廊及界区内管廊上管线的安装。

# 2. 管道专业安装施工说明

# 2.1 安装施工内容

根据上海华谊工程有限公司的要求，本项目管道专业安装施工含主体装置的所有设计管道以及机封水、洗眼器等的配管，详见管道专业设计图纸目录。

# 3. 本项目工艺、设备专业施工范围及分交说明

# 3.1工艺设备施工范围说明

3.1.1本项目内设备安装、维护及操作平台的施工安装。

3.1.2本项目内设备及管道的除锈防腐及绝热保温。

3.1.3所有设备及成套系统（除特别说明外）的安装。具体内容见设备分交表3.4。

3.1.4所有现场设备辅件的安装。

3.1.5特殊材质管线的安装说明及要求：

3.1.5.1 甲供部分的镍、不锈钢管道、碳钢管道及管件由投标人焊接安装，验收、取证均由投标人完成。

3.1.5.2特殊材质管道均要求在工艺包厂家指导下安装。

3.1.6 本项目所有管道与外管连接点的安装连接均由投标人负责。所有设备，管道中各种型号规格的阀门、安全阀等特殊件，所有设备内件均由投标人安装。

3.1.7 招标人提供的设备、材料按实际需要量交付投标人保管并安装。招标人提供的设备以及附属配套需现场组装的，由投标人负责组装。

3.1.8 设备的机封水管线（机泵）、气源管线本标段图纸中未完全体现，含在本标段的施工安装中，以工程联系单的形式据实结算。

3.1.9 招标人提供的设备、管道、管件、材料涉及到压力容器、压力管道的需由投标人负责完成安装监检工作，并负责完成压力容器、压力管道的使用登记证的办理工作。

3.1.10 投标人负责设备、管道、系统的试压、吹扫、单机运转等,所需的工器具由投标人负责，所需的水、气、汽、污等由招标人提供接口点，投标人负责接管，投标人配合联动试车、投料试车及装置验收。

3.1.11 所有由招、投标人提供的设备、材料的卸车及厂内转运均由投标人完成。

3.1.12 管道支撑按照管道形式不同有所不同，具体参见《管夹标准图》（HG/T21629-1999），设计中未按照规范设计管道支撑的，按照规范进行，超出设计清单部分据实结算,结算依据《石油化工安装工程预算定额（2019）》。

3.1.13 吹扫试压时所需的材料及拆装等含在本项目内，不额外进行工程量核算。

3.1.14 “三查四定”包含在本标段内，具体内容以工程联系单形式下发，施工费用另外计，结算依据《石油化工安装工程预算定额（2019）》。

# 3.1.15 烧碱介质及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，超出清单部分据实结算，结算依据《石油化工安装工程预算定额（2019）》。

# 3.1.16 装置内的管道标识和设备位号均有投标人负责，材料按实结算。

# 3.2、高浓碱管道专业施工安装图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录 | 24009-5-22-90-PS00 | 0 | 1 |
| 2 | 设计说明 | 24009-5-22-90-PS01 | 0 | 3 |
| 3 | EL-0.300平面 设备布置图 | 24009-5-22-90-PL04-01 | 0 | 1 |
| 4 | EL+5.4500、EL+11.8500平面 设备布置图 | 24009-5-22-90-PL04-02 | 0 | 1 |
| 5 | EL±0.000平面管道布置图 | 24009-5-22-90-PL05-01 | 0 | 1 |
| 6 | EL-0.300平面管道布置图 | 24009-5-22-90-PL05-02 | 0 | 1 |
| 7 | 综合材料表 | 24009-5-22-90-PL10-02 | 0 | 6 |
| 8 | 轴测图索引表 | 24009-5-22-90-PL11-01 | 0 | 6 |
| 9 | 管道轴测图 | 24009-5-22-90-PL11-02-CHWS-229050 | 0 | 151 |

# 3.3、高浓碱工艺施工图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录 | 24009-5-22-90-PS00 | 0 | 1 |
| 2 | 设计说明 | 24009-5-22-90-PS01 | 0 | 3 |
| 3 | 设备表（非定型） | 24009-5-22-90-PS05-01 | 0 | 3 |
| 4 | 设备表（泵、压缩机、风机) | 24009-5-22-90-PS05-02 | 0 | 1 |
| 5 | 管道及仪表流程图图例符号、代号及说明 | 22002-5-21-90-PS07-01 | 0 | 1 |
| 6 | 管道及仪表流程图图例符号、代号及说明 | 22002-5-21-90-PS07-02 | 0 | 1 |
| 7 | 管道及仪表流程图(一) | 24009-5-22-90-PS08-01 | 0 | 1 |
| 8 | 管道及仪表流程图(二) | 24009-5-22-90-PS08-02 | 0 | 1 |
| 9 | 管道及仪表流程图(三) | 24009-5-22-90-PS08-03 | 0 | 1 |
| 10 | 管道命名表 | 24009-5-21-90-PS09 | 0 | 3 |

# 3.4设备分交表

### 3.4.1以下设备由投标人负责安装。

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 类型 | 数量 | 设备单重（kg) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22EV9001 | 1效蒸发器 | 型式：管壳式 外形尺寸：φ1400/φ1700，换热面积：364.8 m2 工作压力：管程：0.165MPaG，壳程：0.6MPaG，工作温度：管程：160℃，壳程：165℃ | NI/CS | 换热器 | 1 | 11315 |  |
| 2 | 22EV9002 | 2效蒸发器 | 型式：板式 外形尺寸：3991 x 1380 x 3210，换热面积： 382.7m2；工作压力：冷侧：0.055MPaG，热侧：0.152MPaG，工作温度：冷侧：108℃；热侧：112℃ | NI/EPDM | 换热器 | 1 | 7840 |  |
| 3 | 22EV9003 | 3效蒸发器 | 型式：板式 外形尺寸：7730 x 1690 x 3122，换热面积：999.7 m2 工作压力：冷侧：0.018MPaG；热侧：0.039MPaG；工作温度：冷侧：75℃ 热侧：76℃ | ALLOY 310S/EPDM | 换热器 | 1 | 19300 |  |
| 4 | 22E9051A/B | 最终冷凝器 | 型式：板式 外形尺寸：5220 x 1132 x 3391，换热面积：371.8 m2 工作压力：冷侧：0.3MPaG 热侧：-0.1MPaG 工作温度：冷侧：33/41℃ 热侧：45℃ | Alloy 316 / EPDM | 换热器 | 2 | 8090 |  |
| 5 | 22E9024 | 1效进料预热器1 | 型式：板式 外形尺寸：1145 x 480 x 1923，换热面积：30 m2 工作压力：热侧：0.6MPaG 冷侧：0.15MPaG 工作温度：热侧：115/165℃， 冷侧： 108/155℃ | Ni / Heatseal A | 换热器 | 1 | 827 |  |
| 6 | 22E9025 | 1效进料预热器2 | 型式：板式 外形尺寸：2045 x 480 x 1923，换热面积：85.0 m2，工作压力：热侧：0.12MPaG，冷侧：0.25MPaG；工作温度：热侧：118/160℃，冷侧： 108/155℃ | Ni / Heatseal A | 换热器 | 1 | 1260 |  |
| 7 | 22E9034 | 2效进料预热器1 | 型式：板式 换热面积：41m2 外形尺寸： 1145 x 480 x 1923，工作压力：热侧：0.58MPaG；冷侧：0.14MPaG，工作温度：热侧：70/115℃，冷侧： 67/108℃ | Ni / Heatseal A | 换热器 | 1 | 853 |  |
| 8 | 22E9035 | 2效进料预热器2 | 型式：板式 换热面积：136.0m2 外形尺寸：2045 x 480 x 1923，工作压力：热侧：0.09MPaG，冷侧：0.14MPaG；工作温度：热侧：70/117℃ 冷侧： 67/108℃ | Ni / Heatseal A | 换热器 | 1 | 1460 |  |
| 9 | 22E9014 | 成品碱冷却器 | 型式：板式 换热面积：42.2m2 外形尺寸：1455 x 650 x 1921；工作压力：热侧：0.03MPaG， 冷侧：0.3MPaG；工作温度：热侧：45/71℃， 冷侧：33/41℃ | ALLOY 904L / EPDMP | 换热器 | 1 | 1190 |  |
| 10 | 22V9012 | 1效分离器 | 容积：V= 3.1m3 规程：OD1010 H5218 工艺介质：50% NaOH 工作温度：160℃ 工作压力：0.05MPaG | Ni | 分离器 | 1 | 1250 |  |
| 11 | 22V9022 | 2效分离器 | 容积：V= 9.3m3 规程：OD1716 H5674 工作温度：108℃ 工作压力：-0.01MPaG | 310S | 分离器 | 1 | 3300 |  |
| 12 | 22V9032A/B | 3效分离器 | 容积：V= 10.57m3 规程：OD1816 H6472 工作温度：67℃ 工作压力：-0.03MPaG | 304L | 分离器 | 2 | 3750 |  |
| 13 | 22V9061 | 生蒸汽冷凝液罐 | 容积：V= 1.09m3 规程：OD1020 H3284 工作温度：165℃ 工作压力：0.6MPaG | CS | 罐 | 1 | 750 |  |
| 14 | 22V9071 | 工艺蒸汽冷凝液罐 | 容积：V= 2.31m3 规程：OD1212 H3978 工作温度：63℃ 工作压力：-0.06MPaG | 304L | 罐 | 1 |  |  |
| 15 | 22V9004 | 蒸汽缓冲罐 | 容积：V= 15m3 规程：OD2200 H4000 工作温度：175℃ 工作压力：0.8MPaG | CS | 罐 | 1 | 3750 |  |
| 16 | 22P9013A/B | 1效碱液泵 | 流量50(m3/h)扬程27m | 316L | 磁力泵 | 1 | 380 |  |
| 17 | 22P9023A/B | 2效碱液泵 | 流量71(m3/h)扬程19m | PFA lined +CS | 磁力泵 | 1 | 590 |  |
| 18 | 22P9033A/B | 3效碱液泵 | 流量75(m3/h)扬程18m | 316L | 磁力泵 | 1 | 380 |  |
| 19 | 21P9014A/B | 工艺冷凝水泵 | 流量43(m3/h)扬程42m | 316L | 磁力泵 | 1 | 380 |  |
| 20 | 22P9052A/B | 真空泵 | 流量470(N.m3/h)扬程80kpa | SS316 | 水环泵 | 2 | 553 |  |
| 21 | 22P9001A/B | 32％碱液泵 | 流量87(m3/h)扬程35m | S31603 | 磁力泵 | 1 | 936 |  |
| 22 | 22E9053 | 冷却器换热器 | 型式：板式 换热面积：10.2m2 外形尺寸：320 x 648 x 890；工作压力：热侧：0.03MPaG， 冷侧：0.3MPaG；工作温度：热侧：14/11℃， 冷侧：10/12℃ | 304L | 换热器类 | 1 |  |  |

### 3.4.2材料施工说明

3.4.2.1保温要求：保温层采用55%铝锌彩涂钢卷

彩涂钢卷基本要求：

基板：AZ150（镀铝锌量150g/㎡） G345A 高强度镀铝锌钢板（55%铝、43%锌与1.6%硅）；涂层种类：氟碳涂层（PVDF）；涂层结构：2/2两涂两烘；涂膜厚度：5+20/5+20μm。

3.4.2.2管道安装要求：

- 烧碱介质及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，并提供拍片图及拍片合格证明，否则拒绝验收；招标人会请第三方检测单位进行检测，若产生不合格焊接管线，产生的所有费用由投标人负责。

3.4.2.3水专业中洗眼器的接管目前设计均为公用工程提出洗眼器位置及数量，数量不符合要求时需在施工时进行补充。

3.4.2.4管道支撑

- 不允许直接放置在管廊上，需要增加支撑。钢材管道跨距超过两段（如果两米一段，那四米间距就需要增加支撑）需要增加包撑。

- 镍管、不锈钢管不得与碳钢制的管架直接接触，可在管道与管架间垫以石棉橡胶垫等绝缘材料，绝缘材料未在综合材料表中统计，含在本标段内。

3.4.2.5阀门要求

- 管道工艺阀门根据使用工况进行打压试验：压力管道的阀门抽检10%进行打压，若发现不合格的阀门，增加抽检比例。

- 安全阀需要完成校验并取证后安装。

3.4.2.6管道防腐要求

衬管需要由制造商完成底漆及中间漆，没有保温设计的衬管须由投标人完成面漆的防腐施工，材料体现在材料表中。

# 排污地沟管道完成底漆及中间漆，地面以下要做防腐胶带缠绕。

第三部分  电气专业安装施工范围及分交说明

# 1、电气专业施工工程说明

电气专业安装施工包含离子膜碱装置产品浓缩技术改造项目的所有配套电气设备和材料的安装、接线、调试，以及配合开车，详见施工图。

|  |  |  | 图 纸 目 录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DRAWING INDEX |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图纸名称 | 图号 |  | 版次 | 图幅 | 张数 | 折A1 | 备注 |
| NO. | TITLES | DWG. NO. |  | ISSUE | SIZE | QTY | QTY | REM |
| 1 | 图纸目录 | 24009-5-22-90-EC-00 |  | 0 | A4 | 1 | 0.125 |  |
| 2 | 电气设备材料表 | 24009-5-22-90-EC01-01 |  | 0 | A4 | 3 | 0.375 |  |
| 3 | 电缆(管线)表 | 24009-5-22-90-EC02-01 |  | 0 | A3 | 2 | 0.5 |  |
| 4 | 设计说明 | 24009-5-22-90-EC03-01 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 5 | 低压配电系统图(一) | 24009-5-22-90-EC05-01 |  | 0 | A1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 低压配电系统图(二) | 24009-5-22-90-EC05-02 |  | 0 | A1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 照明配电箱系统图 | 24009-5-22-90-EC07-01 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 8 | 电机控制原理图（一） | 24009-5-22-90-EC16-01 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 9 | 电机控制原理图（二） | 24009-5-22-90-EC16-02 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 10 | 动力平面图 | 24009-5-22-90-EC20-01 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 11 | ±0.000照明平面图 | 24009-5-22-90-EC21-01 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 12 | 5.450照明平面图 | 24009-5-22-90-EC21-02 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 13 | 11.900照明平面图 | 24009-5-22-90-EC21-03 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 14 | 基础接地平面图 | 24009-5-22-90-EC24-01 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 15 | 防雷平面图 | 24009-5-22-90-EC24-02 |  | 0 | A2 | 1 | 0.5 |  |
| 16 | 设备接地平面图 | 24009-5-22-90-EC24-03 |  | 0 | A1 | 1 | 1 |  |

# 2、电气专业安装施工工程范围及要求

- 2.1安装施工范围

- ①界区内的所有配套电气系统（包括机泵电源和控制回路、照明、消防应急照明疏散指示系统等）的安装、敷设、接线、调试，并配合开车。

- ②界区内防雷接地系统（包括防雷接地和设备接地等）预埋、二次连接及接地系统调试等施工。

- ③界区内所有桥架敷设、桥架接地连接、桥架弯头制作等。

- ④界区内照明、检修系统的安装、接线、调试。

- 2.2电气安装施工要求

- 2.2.1电缆敷设、接线及调试

- ①本项目内的动力电缆、控制电缆、计算机电缆通道（电缆桥架和埋管）、电缆敷设，敷设电缆包括两端设备的连接并应保证连接的正确性。

- ②按规范做好工程范围内所有预埋保护管、各类电气配管、金属焊接处的防腐处理以及金属保护管的接地连接等。

- ③界区内所有电动机、照明箱、检修箱、操作柱安装时与电气配管连接时均应加装防腐挠性连接管。

- ④按规范做好工程范围内的各类防火封堵。

- ⑤界区内所有设备接地及防静电接地安装接线属本标施工范围，工艺设备（含槽、罐、釜）由投标方按图所示位置焊好接地耳，接地耳材质与工艺设备材质相同；对工艺设备的管道、螺栓、法兰、阀门等按《化工企业静电接地安装通用图》（GB90B4-88）跨接，由投标方完成。

# 2.3特别说明

- ①本次机泵和照明检修电源引自液体罐区配电室，应急照明电源由一期高浓碱提供。

- ②本次低压配电柜（含低压变频器）设备为招标人利旧设备，该设备需根据设计图纸对现场的低压盘柜进行线路改造，投标人负责本次机泵回路的盘柜改造（含变频安装）、安装和调试。

- ③所有分项的《电气安装材料表》以施工图和工程联系单为准。在安装中发现设计图纸存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。

# ④具体安装内容详见设计施工图。未尽事宜以设计蓝图为准。

- 设备、材料分交原则

- 本项目电气专业安装施工中低压配电柜（含低压变频器）、LED灯具、防腐照明配电箱、三防检修插座箱、三防操作柱、电力电缆、控制电缆、计算机信号控制电缆（屏蔽控制电缆）、桥架、接地材料全部由招标方提供，投标方负责安装施工。

- 3.1电气施工验收规范

本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》  GB/T 15145-2017

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   GB/T 50171-2012

《电气装置安装工程》 GB50169-1992 

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》            JGJ46-88

3.2 资料交付

3.2.1投标方需配合招标方完成设备的调试试运行，并出具运行报告。

3.2.2投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工图纸（一式3份）。

第四部分   自控专业安装施工范围及分交说明

# 1. 自控专业施工工程说明

本项目自控专业安装施工包含离子膜碱装置产品浓缩技术改造项目的全部仪表调试、安装，配套系统的仪表安装调试，以及配合开车，详见施工图。

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 图幅 | 张数 | 折A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | TITLES | DWG. NO. | ISSUE | SIZE | QTY | QTY(A1) |
| 1 | 图纸目录 | 24009-5-22-90-IN00 | 0 | A4 | 2 | 0.25 |
| 2 | 设计说明 | 24009-5-22-90-IN01 | 0 | A4 | 4 | 0.5 |
| 3 | 仪表索引表 | 24009-5-22-90-IN04 | 0 | A4 | 15 | 1.875 |
| 4 | 仪表数据表 |  |  |  |  |  |
| (1) | 双金属温度计 | 24009-5-22-90-IN05-101 | 0 | A4 | 3 | 0.375 |
| (2) | 一体化温度变送器 | 24009-5-22-90-IN05-105 | 0 | A4 | 4 | 0.5 |
| (3) | 压力表 | 24009-5-22-90-IN05-201 | 0 | A4 | 5 | 0.625 |
| (4) | 隔膜压力表 | 24009-5-22-90-IN05-202 | 0 | A4 | 3 | 0.375 |
| (5) | 压力变送器 | 24009-5-22-90-IN05-205 | 0 | A4 | 6 | 0.75 |
| (6) | 差压变送器 | 24009-5-22-90-IN05-206 | 0 | A4 | 3 | 0.375 |
| (7) | 电磁流量计 | 24009-5-22-90-IN05-310 | 0 | A4 | 3 | 0.375 |
| (8) | 漩涡流量计 | 24009-5-22-90-IN05-311 | 0 | A4 | 3 | 0.375 |
| (9) | 质量流量计 | 24009-5-22-90-IN05-313 | 0 | A4 | 3 | 0.375 |
| (10) | 差压变送器(液位) | 24009-5-22-90-IN05-407 | 0 | A4 | 8 | 1 |
| (11) | 调节阀 | 24009-5-22-90-IN05-601 | 0 | A4 | 9 | 1.125 |
| (12) | 切断阀 | 24009-5-22-90-IN05-602 | 0 | A4 | 4 | 0.5 |
| 5 | 综合材料表 | 24009-5-22-90-IN07 | 0 | A4 | 5 | 0.625 |
| 6 | 电缆表 | 24009-5-22-90-IN09 | 0 | A4 | 14 | 1.75 |
| 7 | 外管廊仪表电缆桥架平面布置走向图 | 24009-5-22-90-IN15 | 0 | A2 | 1 | 0.5 |
| 8 | 仪表供气系统图 | 24009-5-22-90-IN17 | 0 | A2 | 1 | 0.5 |
| 9 | 仪表及电缆平面敷设图 |  |  |  |  |  |
| (1) | 仪表及电缆平面敷设图 | 24009-5-22-90-IN21-01 | 0 | A1 | 1 | 1 |
|  | （EL±0.000平面 ） |  |  |  |  |  |
| (2) | 仪表及电缆平面敷设图 | 24009-5-22-90-IN21-02 | 0 | A1 | 1 | 1 |
|  | （EL+5.450/EL+11.900平面 ） |  |  |  |  |  |

# 2.本项目自控专业施工范围界定、图纸目录及分交说明

# 2.1自控施工范围界定及要求

2.1.1 现场仪表、控制系统设备、仪表管阀件、高压调节仪表、开关仪表、分析仪表、仪表电缆和桥架、电动和气动仪表、电缆的敷设、温度压力流量液位等各型仪表的安装调试，按照投标方要求制作仪表设备铭牌（模板详见附件一），并准确悬挂，做好仪表台账，安装中所需要现场制作的电缆保护套管、支架和操作平台材料和安装均在本安装范围内。

2.1.2 现场仪表悬空和不利操作和维护的位置应制作操作和维护平台，具体由招标方根据现场情况决定位置，安装根据仪表位置及电缆平面敷设图，如设计及现场工艺管道相互影响需更改，具体位置现场酌情进行施工。安装材料及安装施工由投标方提供。注：仪表气源管主管线到支管必须要加装气源截止阀，仪表气源支管到执行器之间的连接采用牙接连接方式。

2.1.3 仪表的取压管和仪表气源管主管线和支管线均采用316不锈钢管，管道材质和壁厚应符合国家标准，并且只允许正偏差，不允许负偏差。仪表电缆保护套管必须采用不锈钢管，过度接头不得采用铝合金材料，必须采用钢质材料。所有仪表保护箱，采用2寸管支架安装。

2.1.4 成套设备仪表由成套设备厂商提供仪表，经招标方确认后交由投标方安装施工。

2.1.5 投标方必须严格按照国家相关安装规范，提供仪表安装资质证明材料、仪表安装人员个人资料和安装所需设备。

2.1.6 机柜室、中央控制室内所有DCS等系统的配线和所有盘后接线。仪表专业主干桥架的施工，控制室防静电活动地板下桥架敷设的工作量在本标范围内，据实结算。

2.1.7 安装仪表就位应符合规范要求，不满足条件应争得招标方同意。不得随意安装否则无条件改正不予增加工作量。

2.1.8 主干桥架施工时务必指定位置留出各分项桥架汇入时的三通接头。投标方在主干桥架上布线时按各走一边的原则（现场定），交叉施工时须服从招标方的调度安排。

2.1.9 各分项仪表安装的工作量包括现场所有仪表的领取、保存、单体调试、安装、桥架敷设、电缆敷设、气源管线敷设、现场接线、盘后接线（电缆的终点在机柜室和中控室的相关盘柜）、成品保护、回路测试等。负责DCS系统联调，配合装置试、开车工作。工作量还包括工艺管线吹除试压前后已安装仪表拆装。

2.1.10 由于各分项设计只有一少部分装置主桥架标有桥架走向，分支桥架的走向未标出。分支桥架须根据现场安装位置及工艺管道的布置情况与招标方沟通后酌情施工。光缆和保护用的钢管或桥架等未在分交材料表中出现的也在本标段安装施工内容中，未在设计清单中的据实结算。

2.1.11 所有分项的《仪表安装材料表》以施工图和工程联系单为准。在安装中发现设计图纸存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。

2.1.12 本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013

《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90

《石油化工仪表工程施工技术规程》SHT3551-2013

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018

《自控安装图册》HG/T 21581-2012

2.1.13 投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工图纸（一式3份）。

2.1.14 特别说明：

2.1.14.1 安装：安装调试包含内容主要是现场仪表的安装、支架的制作、成套盘柜的就位、基座的制作、仪表的校验、现场操作检修平台的制作，现场仪表到机柜室、操作室和中央控制室的桥架敷设和电缆布放。

2.1.14.2所有仪表必须先经单体调试合格后,并做好相应记录由招标方确认后才能进行安装。单体调试分外观检查及性能试验。外观检查内容：封印完好、附件齐全、表内零件无脱落和损坏、铬牌清楚完整、型号规格及材质符合设计规定。调试用标准仪器、仪表，有效的鉴定合格证书、说明书等资料要齐全，可以随时备查。其基本误差的绝对值，不许超过被校仪表基本误差绝对值的。

2.1.14.3双金属温度计、压力表等现场指示仪表应在试车前安装，以免施工时损坏。所有仪表的安装标高及位置执行设计图中的设计。

2.1.14.4所有仪表的一次部件，包括压力一次部件、温度一次部件等，由工艺专业安装，仪表专业必须对其进行指导及检查验收。

2.1.14.5导压管密集安装前要总体规划好，确保整齐美观不交叉。

2.1.14.6控制室内施工，盘内布线要整齐、美观，排列有序、标号清晰。

2.1.14.7穿线管敷设，严格按照设计的标高、走向进行敷设。如设计未定，基本敷设原则为：尽量沿工艺管线敷设；穿线管线尽量集中敷设；不碍人行走道、不绊脚、不碍操作检修。

2.1.14.8穿线管入桥架的开孔开在桥架的侧面位置，先用电钻钻一个孔，再用液压开孔器开孔。所有进桥架的接口采用桥架终端接头。电缆进入仪表电气连接接口应采用挠性连接管，防爆区域应采用防爆挠性连接管。

2.1.14.9调节阀应牢固安装，大尺寸的调节阀必须要有支撑。操作手轮要处于便于操作的位置。

2.1.14.10 调试：调试包含开车调试现场仪表调试，其中有现场仪表校验、阀门的打压实验等，要及时认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知招标方。对被调仪表设备要作好标签工作；已调试完成并合格的要及时贴上调试合格证，调试记录要及时、清晰。

2.1.14.11试车前，必须与电气专业作好所有联锁点试验。单体试车阶段，主要工作内容为：传动设备的试车、管道的吹扫、设备和管道的置换、仪表的二次调校。此阶段仪表还局限于安装的扫尾阶段，主要任务是配合安装好所需的就地表、配合吹扫、置换等工作。联动试车及投料试车阶段，仪表原则上要全部投入运行，投标方配合调试。

# 3.施工安装范围界定的图纸及工序分交

# 3.1自控专业设备施工范围界定说明

# 3.1.1 自控专业设备分交表

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22HV-9011 | 气动单座调节阀 | 阀体WCB；阀芯阀座316SS+司钛莱堆焊 | DN200 PN40 | 高浓碱蒸发系统生蒸汽压力控制 |
| 2 | 22LV-9060A | 气动单座调节阀 | 阀体CF8；阀芯阀座316SS+司钛莱堆焊 | DN50 PN40 | 生蒸汽冷凝液罐液位控制 |
| 3 | 22LV-9070A | 气动单座调节阀 | 阀体CF8；阀芯阀座316SS+司钛莱堆焊 | DN80 PN40 | 工艺蒸汽冷凝液罐液位控制 |
| 4 | 22TV-9010A | 气动单座调节阀 | 阀体WCB；阀芯阀座316SS | DN200 PN16 | 50%NaOH产品冷却器出料温度控制 |
| 5 | 22LV-9031 | 气动单座调节阀 | 阀体CF3M；阀芯阀座316LSS | DN150 PN16 | 32%碱槽液位控制 |
| 6 | 22LV-9064 | 气动单座调节阀 | 阀体WCB；阀芯阀座316SS+司钛莱堆焊 | DN40 PN40 | 二次蒸汽冷凝水总罐液位控制 |
| 7 | 22TV-9062 | 气动单座调节阀 | 阀体WCB；阀芯阀座316SS+司钛莱堆焊 | DN25 PN25 | 22V9004蒸汽缓冲罐蒸汽温度控制 |
| 8 | 22XV-9012 | 气动切断球阀 | 阀体316L；阀芯316LSS；阀座PTFE | DN125 PN16 | 50%碱液去成品罐区切断阀 |
| 9 | 22XV-9013 | 气动切断球阀 | 阀体316L；阀芯316LSS；阀座PTFE | DN125 PN16 | 不合格碱液返回原料罐切断阀 |
| 10 | 22FT-9045A | 电磁流量计 | 0~150 m3/h | DN150 PN16 | 进高浓碱蒸发系统 32%NaOH流量测量 |
| 11 | 22FT-9060G | 涡街流量计 | 0~25000 kg/h | DN250 PN25 | 进高浓碱蒸发系统蒸汽流量检测 |
| 12 | 22FT-9070E | 涡街流量计 | 0~4000 kg/h | DN15 PN16 | 减温喷雾蒸汽冷凝水流量测量 |
| 13 | 22FT-9010J | 质量流量计 | 0~100000 kg/h及0~2000 Kg/m3 | DN100 PN16 | 高浓碱蒸发系统 50%NaOH出料流量及浓度测量 |
| 14 | 22LT-9010A | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni 高温硅油 | 1效分离器22V9012液位测量 |
| 15 | 22LT-9010B | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni 高温硅油 | 1效分离器22V9012液位测量 |
| 16 | 22LT-9020A | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni | 2效分离器22V9022液位测量 |
| 17 | 22LT-9020B | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni | 2效分离器22V9022液位测量 |
| 18 | 22LT-9030A | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni | 3效分离器22V9032A液位测量 |
| 19 | 22LT-9030B | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni | 3效分离器22V9032B液位测量 |
| 20 | 22LT-9060A | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni 高温硅油 | 生蒸汽冷凝液罐 22V9061液位测量 |
| 21 | 22LT-9060B | 双法兰差压变送器（测液位） | -248.6kPa 至248.6kPa | DN50 PN16 RF Ni 高温硅油 | 生蒸汽冷凝液罐 22V9061液位测量 |
| 22 | 22LT-9070A | 双法兰差压变送器（测液位） | -62.2kPa 至 62.2kPa | DN50 PN16 RF 316L 硅油 | 冷凝液罐22V9071液位测量 |
| 23 | 22LT-9070B | 双法兰差压变送器（测液位） | -62.2kPa 至 62.2kPa | DN50 PN16 RF 316L 硅油 | 冷凝液罐22V9071液位测量 |
| 24 | 22LT-9064 | 双法兰差压变送器（测液位） | -62.2kPa 至 62.2kPa | DN50 PN16 RF 316L 高温硅油 | 蒸汽缓冲罐22V9004液位测量 |
| 25 | 22PDT-9090 | 双法兰差压变送器 | 0~60 KPa | DN50 PN16 RF H.C 硅油 毛细管316SS铠装PVC包覆2*3m | 50%钠碱液过滤器前后压差 |
| 26 | 22PT-9010B | 压力变送器 | 0~400KPa | DN50 PN16 RF H.C 高温硅油 | 进2效蒸发器的蒸汽压力测量 |
| 27 | 22PT-9020B | 压力变送器 | 0~400KPa | DN50 PN16 RF H.C 高温硅油 | 进3效蒸发器的蒸汽压力测量 |
| 28 | 22PT-9030A | 压力变送器 | 0~200KPa | DN50 PN16 RF H.C 高温硅油 | 进22E9051A的蒸汽压力测量 |
| 29 | 22PT-9030B | 压力变送器 | 0~200KPa | DN50 PN16 RF H.C 高温硅油 | 进22E9051B的蒸汽压力测量 |
| 30 | 22PT-9060A | 压力变送器 | 0~1000KPa | DN50 PN25 RF H.C 高温硅油 毛细管316SS铠装PVC包覆5m | 进1效蒸发器的蒸汽压力测量 |
| 31 | 22PT-9060B | 压力变送器 | 0~1000KPa | DN50 PN25 RF H.C 高温硅油 毛细管316SS铠装PVC包覆5m | 进1效蒸发器的蒸汽压力测量 |
| 32 | 22PT-9001 | 压力变送器 | 0~1000KPa | 1/2"NPT(F) 316L | 仪表空气压力测量 |
| 33 | 22PT-9061 | 压力变送器 | 0~1000KPa | DN50 PN25 RF 316L 高温硅油 毛细管316SS铠装PVC包覆6m | 22V9004蒸汽缓冲罐压力测量 |
| 34 | 22PT-9080 | 压力变送器 | 0~1600KPa | DN50 PN25 RF 316L 高温硅油 毛细管316SS铠装PVC包覆4m | 22P9073出口压力测量 |
| 35 | 22PG-9060L | 不锈钢压力表 | 0~1.6MPa | M20×1.5(M) | 进装置蒸汽压力指示 |
| 36 | 22PG-9044A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 机封水压力指示 |
| 37 | 22PG-9070A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22P9014工艺蒸汽冷凝水进口压力指示 |
| 38 | 22PG-9051A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9051A循环水上水压力指示 |
| 39 | 22PG-9051B | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9051A循环水上水压力指示 |
| 40 | 22PG-9052A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9052A循环水上水压力指示 |
| 41 | 22PG-9052B | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9052A循环水上水压力指示 |
| 42 | 22PG-9054A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9054冷冻水上水压力指示 |
| 43 | 22PG-9053A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9054冷冻水回水压力指示 |
| 44 | 22PG-9054B | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9053冷冻水回水压力指示 |
| 45 | 22PG-9055A | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9014循环水上水压力指示 |
| 46 | 22PG-9055B | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22E9014循环水回水压力指示 |
| 47 | 22PG-9002 | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 进装置压缩空气压力指示 |
| 48 | 22PG-9006 | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 进装置纯水压力指示 |
| 49 | 22PG-9005 | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 进装置工业水压力指示 |
| 50 | 22PG-9003 | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 进装置生活水压力指示 |
| 51 | 22PG-9063 | 不锈钢压力表 | 0~1.0MPa | M20×1.5(M) | 22V9004压力指示 |
| 52 | 22PG-9044B | 不锈钢压力表 | 0~ 100 Kpa(a) | M20×1.5(M) | 放空气压力指示 |
| 53 | 22PG-9045A | 不锈钢隔膜压力表 | 0~1.0MPa；φ100；精度1.5级；表头填充氟油；法兰材质304SS；膜片材质：H.C，接液材质四氟喷涂；填充硅油；IP65 | HG/T20592(B)-2009 PN16 DN25 RF | 进装置32%碱压力指示 |
| 54 | 22PG-9045B | 不锈钢隔膜压力表 | 0~1.0MPa；φ100；精度1.5级；表头填充氟油；法兰材质304SS；膜片材质：H.C，接液材质四氟喷涂；填充硅油；IP65 | HG/T20592(B)-2009 PN16 DN25 RF | 进22EV9003的32%碱压力指示 |
| 55 | 22PG-9046A | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0~1.0MPa；φ100；精度1.5级；表头填充氟油；法兰材质304SS；膜片材质：H.C，接液材质四氟喷涂；填充硅油；IP65 | HG/T20592(B)-2009 PN16 DN25 RF | 22P9033出口压力指示 |
| 56 | 22PG-9047A | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0~1.0MPa；φ100；精度1.5级；表头填充氟油；法兰材质304SS；膜片材质：H.C，接液材质四氟喷涂；填充硅油；IP65 | HG/T20592(B)-2009 PN16 DN25 RF | 22P9023出口压力指示 |
| 57 | 22PG-9048A | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0~1.0MPa；φ100；精度1.5级；表头填充氟油；法兰材质304SS；膜片材质：H.C，接液材质四氟喷涂；填充硅油；IP65 | HG/T20592(B)-2009 PN16 DN25 RF | 22P9013出口压力指示 |
| 58 | 22PG-9004 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0~1.0MPa；φ100；精度1.5级；表头填充氟油；法兰材质304SS；膜片材质：H.C，接液材质四氟喷涂；填充硅油；IP65 | HG/T20592(B)-2009 PN16 DN25 RF | 22P9001出口压力指示 |
| 59 | 22TT-9045B | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：316L；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 32%NaOH / L 进料温度测量 |
| 60 | 22TT-9030E | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：316L；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 37%NaOH / L 出三效分离罐温度测量 |
| 61 | 22TT-9030F | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度220mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 37%NaOH / L 进二效蒸发器温度测量 |
| 62 | 22TT-9020E | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 42%NaOH / L 出二效分离罐温度测量 |
| 63 | 22TT-9020F | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度220mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 42%NaOH / L 进一效蒸发器温度测量 |
| 64 | 22TT-9010E | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度200mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 50%NaOH / L 出一效分离罐温度测量 |
| 65 | 22TT-9010F | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度200mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 50%NaOH / L 出一效分离罐温度测量 |
| 66 | 22TT-9010G | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 50%NaOH / L 进产品碱冷却器温度测量 |
| 67 | 22TT-9010P | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 50%NaOH / L 出产品碱冷却器温度测量 |
| 68 | 22TT-9010A | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：316L；插入深度400mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 二次蒸汽进二效蒸发器温度测量 |
| 69 | 22TT-9010B | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：316L；插入深度400mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 二次蒸汽进二效蒸发器温度测量 |
| 70 | 22TT-9056 | 一体化温度变送器 | 0~200℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 22E9025出口管线温度测量 |
| 71 | 22TT-9055B | 一体化温度变送器 | 0~100℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：304；插入深度250mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 22E9014循环水回水温度测量 |
| 72 | 22TT-9051B | 一体化温度变送器 | 0~100℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：304；插入深度300mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 22E9051A循环水回水温度测量 |
| 73 | 22TT-9052B | 一体化温度变送器 | 0~100℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：304；插入深度350mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 22E9052A循环水回水温度测量 |
| 74 | 22TT-9054B | 一体化温度变送器 | 0~100℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：304；插入深度200mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 22E9053冷冻水回水温度测量 |
| 75 | 22TT-9050B | 一体化温度变送器 | 0~100℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：304；插入深度200mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 22P9052A/B机封水温度测量 |
| 76 | 22TT-9060E | 一体化温度变送器 | 0~250℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度350mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN25 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 生蒸汽进一效蒸发器温度测量 |
| 77 | 22TT-9060F | 一体化温度变送器 | 0~250℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：Ni；插入深度350mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN25 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 生蒸汽进一效蒸发器温度测量 |
| 78 | 22TT-9062 | 一体化温度变送器 | 0~250℃；Pt100，双支；A级；铠装，保护套管外径Φ6；元件连接方式：M27*2（外）；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18；套管材质：304；插入深度400mm；法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN25 DN40 RF；配罗斯蒙特644系列或ABB TTH300系列(带LCD显示)。 |  | 蒸汽缓冲罐温度测量 |
| 79 | 22TG-9055A | 双金属温度计 | 表盘直径100mm，保护管材质304，Φ6；量程0~100℃，万向型，精度：1.5，插入深度：250mm，外螺纹接头：M27*2，套管法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；材质：304SS；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18； |  | 22E9014循环水上水温度指示 |
| 80 | 22TG-9051A | 双金属温度计 | 表盘直径100mm，保护管材质304，Φ6；量程0~100℃，万向型，精度：1.5，插入深度：300mm，外螺纹接头：M27*2，套管法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；材质：304SS；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18； |  | 22E9051A循环水上水温度指示 |
| 81 | 22TG-9052A | 双金属温度计 | 表盘直径100mm，保护管材质304，Φ6；量程0~100℃，万向型，精度：1.5，插入深度：350mm，外螺纹接头：M27*2，套管法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；材质：304SS；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18； |  | 22E9052A循环水上水温度指示 |
| 82 | 22TG-9053A | 双金属温度计 | 表盘直径100mm，保护管材质304，Φ6；量程0~100℃，万向型，精度：1.5，插入深度：200mm，外螺纹接头：M27*2，套管法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；材质：304SS；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18； |  | 22E9054冷冻水回水温度指示 |
| 83 | 22TG-9054A | 双金属温度计 | 表盘直径100mm，保护管材质304，Φ6；量程0~100℃，万向型，精度：1.5，插入深度：200mm，外螺纹接头：M27*2，套管法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；材质：304SS；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18； |  | 22E9054冷冻水上水温度指示 |
| 84 | 22TG-9050A | 双金属温度计 | 表盘直径100mm，保护管材质304，Φ6；量程0~100℃，万向型，精度：1.5，插入深度：200mm，外螺纹接头：M27*2，套管法兰连接：HG/T20592(B)-2009 PN16 DN40 RF；材质：304SS；锥形整体钻孔套管Φ23-Φ18； |  | 机封水温度指示 |

# 3.1.2 自控专业辅材综合材料表

| HYEC |  | 综合材料表 MATERIAL TAKE-OFF |  |  | 图号 DWG.NO. | 24009-5-22-90-IN07 |  | 版次REV. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 材料 | 数量 | 重量WT（Kg） |  | 图号和标准号 | 备注 |  |
| NO. | ITEM AND DESCRIPTION | UNIT | MTL | QTY | 单EACH | 总TOTAL | DWG NO/STD | REMARKS |  |
| 一 | 管材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4"，厚度2.5mm | m | 304SS | 450 |  |  |  | 穿线管 |  |
|  | 2"，厚度2.5mm | m | 304SS | 8 |  |  |  | 变送器支架 |  |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 |  |  |  |  |  | GB/T14976-2002 |  |  |
|  | Φ8×1 | m | 316LSS | 9 |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ14×2 | m | 316LSS | 9 |  |  |  | 测量管线 |  |
|  | Φ18x3(DN15) | m | 316LSS | 65 |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ32x3(DN25) | m | 316LSS | 15 |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
| 二 | 型钢、板材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢板 |  |  |  |  |  | GB/T706-2019 |  |  |
|  | δ=8 | m2 | Q235-B | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 角钢 |  |  |  |  |  | GB/T706-2018 |  |  |
|  | ∠50×50×5 | m | Q235-B | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽钢 |  |  |  |  |  | GB/T706-2018 |  |  |
|  | ［5 | m | Q235-B | 50 |  |  |  |  |  |
|  | ［10 | m | Q235-B | 10 |  |  |  | 机柜底座 |  |
| 三 | 管接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对焊式压力表接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN63 B.W.∅14//M20x1.5(F) | 个 | 316SS | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | 对焊式直通螺纹终端接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN63 BW ∅14/1/2"NPT(M) | 个 | 316SS | 1 |  |  |  | 测量管线 |  |
| 3 | 法兰转换接头 |  |  |  |  |  | HG/T20592(B)-2009 |  |  |
|  | PN16 DN15 RF / BW ∅14 | 个 | 316SS | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 | 承插焊90°弯通 |  |  |  |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ18(DN15) | 个 | 316LSS | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Φ32(DN25) | 个 | 316LSS | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 承插焊三通 |  |  |  |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ18(DN15) | 个 | 316LSS | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 承插焊异径接头 |  |  |  |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ32(DN25)-Φ18(DN15) | 个 | 316LSS | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 承插焊异径三通 |  |  |  |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ32(DN25)-Φ18(DN15)-Φ32(DN25) | 个 | 316LSS | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 承插焊式直通螺纹终端接头 |  |  |  |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ18(DN15)-G1/2"（外） | 个 | 316LSS | 9 |  |  |  |  |  |
| 9 | 承插焊管帽 |  |  |  |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
|  | Φ32(DN25) | 个 | 316LSS | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 气源球阀 |  |  |  |  |  |  | 配钢制卡套 |  |
|  | PN16 DN15 G1/2"-∅8 | 个 | 316LSS | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 承插焊式球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN25 Φ18(DN15) | 个 | 316LSS | 1 |  |  |  | 仪表空气管线 |  |
| 12 | 对焊式球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN63 DN10 BW ∅14 | 个 | 316SS | 1 |  |  |  | 测量管线 |  |
| 13 | 冷凝圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅14x2 l=650 | 个 | 316SS | 3 |  |  |  |  |  |
| 四 | 紧固件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 膨胀螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M10x80 | 个 | 304SS | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | 垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅18/8 δ=2 | 个 | PTFE | 18 |  |  |  |  |  |
| 五 | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽仪表信号软电缆-阻燃型 |  |  |  |  |  | ZR(B)-DJYPVR |  |  |
|  | 1×2×1.5mm2 | m |  | 35000 |  |  |  |  |  |
|  | 1×2×2.5mm2 | m |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 1×4×1.5 | m |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 铜芯聚乙烯绝缘导线（阻燃型） |  |  |  |  |  | ZR(B)-BV |  |  |
|  | 1x4mm2 | m |  | 50 |  |  |  | 黄绿线 |  |
|  | 1x10mm2 | m |  | 30 |  |  |  | 黄绿线 |  |
|  | 1x16mm2 | m |  | 40 |  |  |  | 黄绿线 |  |
|  | 1x25mm2 | m |  | 10 |  |  |  | 黄绿线 |  |
| 3 | 铜编织线 |  |  |  |  |  | TZ-2 |  |  |
|  | 48×6×1/0.15mm2 | m |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 六 | 电缆桥架 |  | 304SS |  |  |  | 按照国家标准 |  |  |
|  | （附盖板、连接片、紧固件、接地螺丝） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽式直通桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宽x高x长=200x100 | m |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 宽x高x长=300x150 | m |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 槽式桥架终端封头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宽x高=200x100 | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽式水平弯通 |  |  |  |  |  | 02A |  |  |
|  | 宽x高=200x100 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 槽式垂直上弯通 |  |  |  |  |  | 02B |  |  |
|  | 宽x高=300x150 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 槽式垂直下弯通 |  |  |  |  |  | 02C |  |  |
|  | 宽x高=300x150 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽式水平三通 |  |  |  |  |  | 03A |  |  |
|  | 宽x高=200x100 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 宽x高=300x150 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 槽式异径大小头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x150-200x100 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥架管接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3/4" | 个 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 六 | 电气材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直通穿线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4" | 个 | 铸钢 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 弯通穿线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4" | 个 | 铸钢 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆密封接头 |  | 304SS |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2"NPT(外螺纹) | 只 |  | 70 |  |  |  |  |  |

3.2自控专业设备分交说明

- 3.2.1 所有仪表设备、电缆及综合材料均由招标方提供。

- 3.2.2 桥架的支架制作和桥架转角需要制作的由投标人负责制作和安装，固定支架的螺栓由投标人提供。仪表控制电缆、桥架的技术要求参见电气专业的电气统一规定。

3.2.3 所有设备分交指的是在本项目内的控制设备、现场仪表、监控设备、电缆、光缆、及根据需要安装的操作平台。操作平台不一定在施工图中体现，需根据现场实际酌情增补。

附件一：仪表设备铭牌，材料、制作和安装由投标人负责

东 南 电 化 烧 碱 装 置

工序名称：

设备名称：

设备位号：

铭牌材质要求：不锈钢牌

铭牌尺寸要求：90MM*50MM*0.8MM

其他要求：腐蚀，覆膜，打单孔（4MM）配不锈钢轧带，圆角

# 4. 电信专业施工范围及分交说明

# 4.1电信专业施工安装图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 图幅 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | TITLES | DWG. NO. | ISSUE | SIZE | QTY |
| 1 | 图纸目录 | 24009-5-22-90-TC-00 | 0 | A4 | 1 |
| 2 | 火警设计说明及系统图 | 24009-5-22-90-TC-01 | 0 | A2 | 1 |
| 3 | ±0.000火警平面图 | 24009-5-22-90-TC-02 | 0 | A2 | 1 |
| 4 | 5.450火警平面图 | 24009-5-22-90-TC-03 | 0 | A2 | 1 |
| 5 | 11.900火警平面图 | 24009-5-22-90-TC-04 | 0 | A2 | 1 |
| 6 | ±0.000广播平面图 | 24009-5-22-90-TC-05 | 0 | A2 | 1 |
| 7 | 5.450广播平面图 | 24009-5-22-90-TC-06 | 0 | A2 | 1 |
| 8 | 11.900广播平面图 | 24009-5-22-90-TC-07 | 0 | A2 | 1 |

# 4.2电信专业施工安装要求

- 4.2.1 工程概况:

- 1、 本次设计范围为高浓碱装置,本单体为高浓碱装置,为丁类厂房,构筑物。

- 2、 本工程根据工艺和土建等专业提供的条件图和业主提出的具体要求为依据并遵守下列规范及规定:

- 《建筑设计防火规范》                                   GB50016-2014(2018年版)

- 《火灾自动报警系统设计规范》                       GB50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》                 GB50166-2019

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                 GB50343-2012

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》             GB50058-2014

- 4.2.2 施工要求:

- 1、  火灾自动报警系统必须与各配套相关专业图纸密切配合施工,如发现矛盾时,请及时与招标方联系,以利纠正解决。

- 2、  工程中火灾报警设备的选型、施工要求和验收规程等应严格按照现行相关的施工和验收规范执行,选用的产品须有有关部门鉴定的合格证书。

- 3、 火警设备的安装应考虑灵敏性、设定值、方便性、维护和光线行程遮挡等因素,以便设备可以覆盖、检测到所有的危险情况。对于室外环境等

- 场所应考虑防雨、防尘等因素,设置时应选择相应防护等级的设备。

- 4、 消防报警工程须由具相关资质的消防专业公司施工、安装、调试等;同时, 为保证工程质量,火警设备的安装需在设备供应商指导下完成。

- 5、  火灾自动报警系统施工完成后,必须经过当地住建部门的验收,业主应负责向当地住建部门提出申请。

- 6、 施工应参照《火灾自动报警系统设计规范》及《火灾自动报警系统施工及验收规范》。

- 4.2.3系统结构和要求:

- 1、本次设计火灾自动报警系统形式采用集中报警系统;消防报警控制主机利用原消防控制室内控制主机,接受本单体火灾报警信号,并联动执行相关控制:声光警报器开启等。

- 2、 系统具有自动和手动两种联动控制方式,并能方便地实现工作方式转换,在自动方式下,由预先编制的应用程序按照联动逻辑关系实现对消防联动设备的控制。在手动方式下,由消防值班人员通过手动开关实现对消防设备的分别控制。

- 3、 本单体明管敷设,穿热镀锌钢管,明敷部分须在钢管、封闭金属线槽外刷防火涂料。

- 4、 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

- 4.2.4手动报警按钮的设置:

- 1、 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不大于30m。手动火灾报警按钮设置在公共活动场所的出入口处。

- 2、 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。安装高度距地1.4m。从美观上考虑,宜与电气照明开关及空调开关等齐平。