目录

各期电解槽运行概况	2

一期电解槽运行概况	2

二期电解槽运行概况	2

三期电解槽运行概况	2

检修计划、目的与目标	3

单一回路总体工作量（总检修量因以下一期工作量*4计算、二期工作量*8计算、三期工作量*16计算）。	3

一期电解槽单回路检修工作量	3

二、三期电解槽单回路检修工作量	9

换材料清单	15

（1）11线换膜材料清单	15

（2）21/22线换膜材料清单（材料为一条线4个回路）	17

（3）31/32线换膜材料清单（材料为一条线8个回路）	18

各期检修计划节点	20

一、二、三期电解槽整体换膜检修计划

## 各期电解槽运行概况

一期电解槽运行概况我司电解为氯工程离子膜烧碱电解槽N-BiTAC，其中#1A/B,#2A/B 初次通电 2013年9月26日；#3A/B, #4A/B初次通电 2013/12/11；第二膜周期换膜通电时间分别为#2A/B 2015年10月11日，#1A/B2015年10月21日，#4A/B 2015年12月29日，#3A/B换膜通电 2016月1月23日，整体运行6年5个月后对进行1-4回路电解槽极网和离子膜更新节，2021年9月18日#1A/B采用nx-BiTACplus替代进行换槽换膜，#2A/B采用原01回路迪诺极网修复后于 2022年1月2日完成换槽换膜，，#3A/B采用原02回路安凯特网修复后于 2022年9月19日完成换槽换膜，#4A/B采用原03回路迪诺极网修复后于 2022年10月28日完成换槽换膜。截止目前为止，01回路运行2年9个月，02回路运行2年5个月，03回路1年9个月，04回路运行1年8个月。整体运行较为良好，整体平均槽电压为3.003V（5.95KA/m2），直流电耗为2111.11Kwh/t，电流效率为95.34%；较23年7月16日2.974V（5.95KA/m2），电流效率95.84%，年槽电压上涨29mv,电流效率下降0.5%。较初始投用期比较2.911V（初期运行大多为13.5KA,用校正至5.95KA/m2）电压上涨92mv左右。

### 二期电解槽运行概况

我司电解为氯工程离子膜烧碱电解槽Nx-BiTAC plus，其中21线2022年12月31日投入使用，22线2022年11月21日投入使用，截止目前为止，21线运行1年7个月，22线运行1年8个月。整体运行较为良好，目前整体平均槽电压为2.936V（5.95KA/m2），较投用23年6月20日2.886（5.95KA/m2），电压上涨50mv,直流电耗为2040.89Kwh/t，电流效率为96.42%。

### 三期电解槽运行概况

我司电解为氯工程离子膜烧碱电解槽E-BiTAC-v7，其中31线#1A/B，#2A/B #3A/B，#4A/B ，#5A/B，#6A/B ，#7A/B, 初次通电 2023年8月15日；31线#8A/B初次通电 2023/11/28；截止目前为止，31线#1A/B，#2A/B #3A/B，#4A/B ，#5A/B，#6A/B ，#7A/B, 运行9个月，31线#8A/B运行6个月。整体运行较为良好，整体平均槽电压为2.939V（5.95KA/m2），较23年8月28日2.939V（5.95KA/m2），基本一致。直流电耗为2047.139 Kwh/t，电流效率为96.24%。

## 检修计划、目的与目标

先阶段，各期运行至明年即2025年也逐步接近4年运行膜周期，其中我一期电解01回路采用为二期电解槽，一期01回路于2022年12月已完成极网更换备用，三期二标定原低于2024年10月份进行投产，缺少一回路电解槽，同时，二期投用至2026年12月份后到达换膜周期，三期投用至2027年8月份后到达换膜周期，为完成整体规划和布局，错开整体换膜工作。

同时，电解槽整体换膜工作流程有28道工序，其中一期单回路检修总人工耗时960.2小时，按12个人每天8小时工作安排，需10天工作，加上开停车及单元槽置换交出时间29小时，单回路检修完成需12天；二、三期检单回路修总1152.6小时，按12个人每天8小时工作安排，需12天工作，加上开停车及单元槽置换交出时间29小时，单回路检修完成需14天.

为此，计划2024年11月份后开始，在不影响下游工序正常生产情况下，完成对一期电解槽进行整体换膜工作。

计划2024年11月份11线01回路电解槽停车，为期13天完成离子膜更新节能检修（根据项目部要求2024年10月份后32线08回路投用，故此降原计划提前至2024年11月份完成01回路换膜）；待01回路开车运行正常后，2025年10月份11线03回路电解槽停车继续为期13天完成离子膜更新节能检修；待03回路开车运行正常后，2026年3月份22线01回路电解槽停车继续为期15天完成离子膜更新节能检修；待02回路开车运行正常后，2025年4月02回路电解槽停车继续为期15天完成离子膜更新节能检修，此后每年3月、4月份、5月份、6月份、10月份、11月份、12月份每月更换1个回路电解槽，全年检修7个回路，依次完成一、二、三期电解槽的离子膜更换投用，具体见下表《各期检修计划节点》。

本次更换离子膜采用不低于F-9010A性能的离子膜，一期整体平均槽电压为2.934V（5.95KA/m2），直流电耗为2048.42 Kwh/t，电流效率为96.00%以上。二三期整体平均槽电压为2.889V（5.95KA/m2），直流电耗为2048.42 Kwh/t，电流效率为96.00%以上，直流电耗为2017 Kwh/t。

## 单一回路总体工作量（总检修量因以下一期工作量*4计算、二期工作量*8计算、三期工作量*16计算）。

### 一期电解槽单回路检修工作量

#### 电解槽单回路拆除

- 电解槽整体拆除所有标准均根据氯工程提供的《氯工程电解槽安装手册》、《电解槽维修要领补充说明》

- 单回路电解槽停车拆槽前洗槽工作（车间工序完成）

- 单回路单元槽槽电压检测触点拆除。（仪表完成）

- 单回路端板铜排软连接拆除。（40根）

- 4、单回路阴阳极进料软管拆除、检查、清洗、归类放置（阴极151根、阳极151根）。

- 5、单回路阴阳极出料四氟软管拆除单元槽连接部分（阴极151根、阳极151根）。

- 6、单回路进料分配器（阴阳极共4段）、溢流分配器（阴阳极共4段）从系统拆除、并搬运至指定位置。

- 7、单回路AB两个槽（149个复极单元槽+4个端板）的拆除前单槽卡件、连接螺栓、工具板（我们仅有单槽一套，需乙方备一套）安装，手动拉板机安装。

- 8、单回路端板铜排拆除，归类放置备用（阴阳极4个端板共计8块）

- 9、单回路各单元槽拉杆拆除、归类放置备用。（28根拉杆、贝氏弹片56套）

- 10、各片单元槽拉开吊装放入垫片清理工位，完成阴阳极垫片清理。（149个复极单元槽+4个端板）

- 11、单元槽取样阀拆除、检查、清洗归类放置。（151个）

- 12、各单元槽进入清洗工位使用纯水进行阴阳极极网板框清洗、吹干、包装。

- 13、单元槽阴阳极溢流分配器出料四氟管拆除、检查、清洗归类放置。

- 14、电解槽单元槽吊装至电解厂房一楼转运框打包。（149个复极单元槽+4个端板）

- 15、电解槽阴极定位塑料螺栓拆除、归类放置备用。（151个）

- 16、废旧离子膜打包归类放置，待HSE统一处理。

- 17、贝氏弹片除锈防腐。（56套）

- 18、将拆下来的153片复极槽、4片端板转运至1楼临时存放并用篷布遮盖好，原机修车间内，新槽153片复极槽、4片端板转运至2楼准备贴膜；贴膜完成后新槽转运至二楼清洗备用。（装运期间，叉车和板车均由施工方提供。）

#### 电解槽单回路安装

- 电解槽整体拆除所有标准均根据氯工程提供的《氯工程电解槽安装手册》。

- 前期准备工作

- 1.1、阴阳极进料复合管道拆除更换新管及手动隔膜阀门。（阳极6段、阴极6段、DN100对夹式阀门4个、DN50隔膜阀门4个）

- 1.2、电解槽贴膜临时平台组装。（A、B槽临时平台）

- 1.3、新单元槽由电解厂房一楼吊装至二楼转运框备用（149个复极单元槽+4个端板）

- 1.4、电解槽框架导轨清理。

- 1.5、单元槽阴极定位塑料螺栓安装。（151个）

- 1.6、电解槽阴阳极极网、垫片检查，确认符合标准合格，对于不合格的极网垫片的修复。（149个复极单元槽+4个端板）

- 1.7、电解槽阳极纯水清洗，注意阴极网面保护，不得沾水。

- 1.8、电解槽部件准备和检查。（拉杆备件、装槽特殊夹具等详细内容查阅《氯工程电解槽安装手册》）

- 1.9、进料分配器清洗准备（4段）。

- 1.10、溢流分配器清洗及准备（溢流软管、矩形垫片、隔离垫圈、橡胶环、卡箍、四氟管内壁特氟隆油脂涂抹等详见《氯工程电解槽安装手册》）共计302根软管

- 1.11、阳极垫片涂硅脂（151片）

- 1.12、泡膜容器的清洗（1个）、膜容器的清洗2个。

- 1.13、配制3%稀碱，离子膜预处理（151张离子膜分两次完成）。

- 1.14、新单元槽预吊装至电解槽框架。

- 2、电解槽的安装准备（A、B槽分两次完成，A/B单槽贴膜至充液必须当天完成，施工标准均按《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.1、离子膜安装（151张分两次75张一次，76张一次；标准要求查阅《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.2、拉杆装配及紧固（28套；标准要求查阅《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.3、进料分配器安装，包括进料软管安装。（4段、阴阳极软管共计304根）

- 2.4、针孔实验，其包括针孔实验准备工作。（151个单元槽）

- 2.5、溢流分配器安装。（阴阳极4段、软管卡箍共计304根）

- 2.6、支管装配

- 2.6.1、装配所有连接管线并与每个分配器连接。（DN300 4处、）

- 2.6.2、安装与系统隔离盲板DN300 2处

- 2.6.3、在所有溢流分配器上吹扫阀门、U型压力更新。（DN50隔膜阀2个、DN20隔膜阀6个）

- 2.6.4、进料分配器和支管间过滤器清洗安装。

- 2.7、电解槽气密实验，包括前期准备工作。（执行标准详见《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.8、安装平台移走，堆放整齐。

- 2.9、配合仪表部门槽电压检测电缆连接。（151个触点）

- 2.10、其他支管连接安装，氮气管线，取样器皿复位等。

- 2.11、充液保管（工艺配合）

- 2.12、配合供电部门端板铜排打磨、安装；软线安装。（铜排8块、软线40根）

- 2.13、拉杆保护套安装（56套）

- 2.14、电解槽初次开车升温后，二次拉杆紧固。（28根，标准详见《氯工程电解槽安装手册》）

- 3、现场检修卫生清理。

#### 电解槽单回路检修各步骤人工用量

| 序号 | 检修分节点 | 检修内容 | 需求人员数（个） | 单人工用时量（小时） | 完成内容 | 整体耗工时量（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆槽前准备阶段 | 单回路单元槽槽电压检测触点拆除， | 2 | 1 | 单回路单元槽槽电压检测触点157个拆除，并绝缘包好 | 2 |
| 2 | 拆槽前准备阶段 | 单回路端板铜排软连接拆除 | 3 | 1 | 单回路端板铜排8块，软连接拆除 | 3 |
| 3 | 电解槽拆解A | 溢流管道拆除 | 6 | 3 | A槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 18 |
| 4 | 电解槽拆解A | 进料管拆除 | 4 | 2.5 | A槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 10 |
| 5 | 电解槽拆解A | 拉杆松开 | 8 | 2.3 | 14根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 6 | 电解槽拆解 | 单元槽拆解 | 11 | 8 | 单元槽拆除、垫片清理、阴阳极极网清洗（两个作业面3.5天完成，每天45片） | 308 |
| 7 | 电解槽拆解B | 溢流管道拆除 | 6 | 3 | B槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 18 |
| 8 | 电解槽拆解B | 进料管拆除 | 4 | 2.5 | B槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 10 |
| 9 | 电解槽拆解B | 拉杆松开 | 8 | 2.3 | 14根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 10 | 电解槽准备工作 | 电解槽垫片粘贴 | 12 | 8 | 单元槽拆除、垫片清理、阴阳极极网清洗（两个作业面2.25天完成，每天70片） | 216 |
| 11 | 电解槽安装准备A、B | 溢流管道组装 | 6 | 3 | 溢流管道组装 | 18 |
| 12 | 电解槽安装准备A/B | 进料管清洗 | 4 | 1.5 | 管道清洗阴阳4段 | 6 |
| 13 | 电解槽安装准备A | 离子膜预处理 | 6 | 2 | 77离子膜预处理 | 12 |
| 14 | 安装准备工作 | 电解槽涂硅、单元槽就位 | 6 | 8 | 77单元槽 | 48 |
| 15 | 电解槽安装准备工作A | 安装平台 | 6 | 2.6 | 电解槽平台 | 15.6 |
| 16 | 电解槽安装准备工作A | 卡件就位，螺栓工具到位 | 4 | 2 | 电解槽A槽（312卡件、螺栓402套）， | 8 |
| 17 | 电解槽安装 | 离子安装 | 12 | 3.1 | 离子膜78（中间预处理框中离子膜转至平台0.5小时） | 43.2 |
| 18 | 电解槽安装A | 拉杆紧固 | 8 | 2.3 | 14根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 19 | 电解槽安装A | 进料管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极管道 | 16 |
| 20 | 电解槽安装A | 溢流管管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极溢流管道 | 16 |
| 21 | 电解槽安装准备工作B | 安装平台 | 6 | 2.6 | 电解槽平台 | 15.6 |
| 22 | 电解槽安装准备工作B | 卡件就位，螺栓工具到位 | 4 | 2 | 电解槽A槽（312卡件、螺栓402套）， | 8 |
| 23 | 电解槽安装 | 离子安装 | 12 | 3.1 | 离子膜78（中间预处理框中离子膜转至平台0.5小时） | 43.2 |
| 24 | 电解槽安装B | 拉杆紧固 | 8 | 2.3 | 14根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 25 | 电解槽安装B | 进料管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极管道 | 16 |
| 26 | 电解槽安装B | 溢流管管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极溢流管道 | 16 |
| 27 | 电解槽安装A/B | 铜牌安装 | 4 | 3 | 单回路端板铜排8块，软连接安装到位 | 12 |
| 28 | 电解槽安装/AB | 槽电压监测线回装 | 4 | 2 | 槽电压监测线回装到位（312点） | 8 |
| 29 | 电解槽中间耗时 | 电解槽装运时间 | 12 | 3.6 | 将196片复极槽、4片端板转运至1楼临时存放，新槽196片复极槽、4片端板转运至2楼准备贴膜；贴膜完成后新槽转运至二楼清洗备用。 | 345.6 |
| 合计工时 |  |  |  |  |  | 1305.8 |

### 二、三期电解槽单回路检修工作量

#### （1）电解槽单回路拆除

- 电解槽整体拆除所有标准均根据氯工程提供的《氯工程电解槽安装手册》、《电解槽维修要领补充说明》

- 单回路电解槽停车拆槽前洗槽工作（车间工序完成）

- 单回路单元槽槽电压检测触点拆除。（仪表完成）

- 单回路端板铜排软连接拆除。（40根）

- 4、单回路阴阳极进料软管拆除、检查、清洗、归类放置（阴极198根、阳极198根）。

- 5、单回路阴阳极出料四氟软管拆除单元槽连接部分（阴极198根、阳极198根）。

- 6、单回路进料分配器（阴阳极共4段）、溢流分配器（阴阳极共4段）从系统拆除、并搬运至指定位置。

- 7、单回路AB两个槽（196个复极单元槽+4个端板）的拆除前单槽卡件、连接螺栓、工具板（我们仅有单槽一套，需乙方备一套）安装，手动拉板机安装。

- 8、单回路端板铜排拆除，归类放置备用（阴阳极4个端板共计8块）

- 9、单回路各单元槽拉杆拆除、归类放置备用。（32根拉杆、贝氏弹片64套）

- 10、各片单元槽拉开吊装放入垫片清理工位，完成阴阳极垫片清理。（196个复极单元槽+4个端板）

- 11、各单元槽进入清洗工位使用纯水进行阴阳极极网板框清洗、吹干、包装。

- 12、单元槽阴阳极溢流分配器出料四氟管拆除、检查、清洗归类放置。

- 13、电解槽单元槽吊装至电解厂房一楼转运框打包。（196个复极单元槽+4个端板）

- 14、电解槽阴极定位塑料螺栓拆除、归类放置备用。（196个）

- 15、废旧离子膜打包归类放置，待HSE统一处理。

- 16、贝氏弹片除锈防腐。（64套）

- 17、将拆下来的196片复极槽、4片端板转运至1楼临时存放并用篷布遮盖好，原机修车间内，新槽196片复极槽、4片端板转运至2楼准备贴膜；贴膜完成后新槽转运至二楼清洗备用。（装运期间，叉车和板车均由施工方提供。）

#### （2）电解槽单回路安装

- 电解槽整体拆除所有标准均根据氯工程提供的《氯工程电解槽安装手册》。

- 前期准备工作

- 1.1、阴阳极进料复合管道拆除更换新管及手动隔膜阀门。（阳极6段、阴极6段、DN100对夹式阀门4个、DN50隔膜阀门8个）

- 1.2、电解槽贴膜临时平台组装。（A、B槽临时平台）

- 1.3、新单元槽由电解厂房一楼吊装至二楼转运框备用（196个复极单元槽+4个端板）

- 1.4、电解槽框架导轨清理。

- 1.5、单元槽阴极定位塑料螺栓安装。（198个）

- 1.6、电解槽阴阳极极网、垫片检查，确认符合标准合格，对于不合格的极网垫片的修复。（196个复极单元槽+4个端板）

- 1.7、电解槽阳极纯水清洗，注意阴极网面保护，不得沾水。

- 1.8、电解槽部件准备和检查。（拉杆备件、装槽特殊夹具等详细内容查阅《氯工程电解槽安装手册》）

- 1.9、进料分配器清洗准备（4段）。

- 1.10、溢流分配器清洗及准备（溢流软管、矩形垫片、隔离垫圈、橡胶环、卡箍、四氟管内壁特氟隆油脂涂抹等详见《氯工程电解槽安装手册》）共计396根软管

- 1.11、阳极垫片涂硅脂（198片）

- 1.12、泡膜容器的清洗（1个）、膜容器的清洗2个。

- 1.13、配制3%稀碱，离子膜预处理（198张离子膜分两次完成）。

- 1.14、新单元槽预吊装至电解槽框架。

- 2、电解槽的安装准备（A、B槽分两次完成，A/B单槽贴膜至充液必须当天完成，施工标准均按《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.1、离子膜安装（198张分两次99张一次，99张一次；标准要求查阅《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.2、拉杆装配及紧固（32套；标准要求查阅《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.3、进料分配器安装，包括进料软管安装。（4段、阴阳极软管共计396根）

- 2.4、针孔实验，其包括针孔实验准备工作。（198个单元槽）

- 2.5、溢流分配器安装。（阴阳极4段、软管卡箍共计396根）

- 2.6、支管装配

- 2.6.1、装配所有连接管线并与每个分配器连接。（DN350  4处、DN300  4处 ）

- 2.6.2、安装与系统隔离盲板DN350 2处

- 2.6.3、在所有溢流分配器上吹扫阀门、U型压力更新。（DN50隔膜阀2个、DN20隔膜阀6个）

- 2.6.4、进料分配器和支管间过滤器清洗安装。

- 2.7、电解槽气密实验，包括前期准备工作。（执行标准详见《氯工程电解槽安装手册》）

- 2.8、安装平台移走，堆放整齐。

- 2.9、配合仪表部门槽电压检测电缆连接。（198个触点）

- 2.10、其他支管连接安装，氮气管线，取样器皿复位等。

- 2.11、充液保管（工艺配合）

- 2.12、配合供电部门端板铜排打磨、安装；软线安装。（铜排8块、软线40根）

- 2.13、拉杆保护套安装（64套）

- 2.14、电解槽初次开车升温后，二次拉杆紧固。（32根，标准详见《氯工程电解槽安装手册》）

- 3、现场检修卫生清理。

#### （3）电解槽单回路检修各步骤人工用量

| 序号 | 检修分节点 | 检修内容 | 需求人员数（个） | 单人工用时量（小时） | 完成内容 | 整体耗工时量（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆槽前准备阶段 | 单回路单元槽槽电压检测触点拆除， | 2 | 1 | 单回路单元槽槽电压检测触点198个拆除，并绝缘包好 | 2 |
| 2 | 拆槽前准备阶段 | 单回路端板铜排软连接拆除 | 3 | 1 | 单回路端板铜排8块，软连接拆除 | 3 |
| 3 | 电解槽拆解A | 溢流管道拆除 | 6 | 3 | A槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 18 |
| 4 | 电解槽拆解A | 进料管拆除 | 4 | 2.5 | A槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 10 |
| 5 | 电解槽拆解A | 拉杆松开 | 8 | 2.3 | 16根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 6 | 电解槽拆解 | 单元槽拆解 | 11 | 8 | 单元槽拆除、垫片清理、阴阳极极网清洗（两个作业面4.5天完成，每天45片） | 396 |
| 7 | 电解槽拆解B | 溢流管道拆除 | 6 | 3 | B槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 18 |
| 8 | 电解槽拆解B | 进料管拆除 | 4 | 2.5 | B槽阳阴极溢流管拆除解体、清洗 | 10 |
| 9 | 电解槽拆解B | 拉杆松开 | 8 | 2.3 | 16根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 10 | 电解槽准备工作 | 电解槽垫片粘贴 | 12 | 8 | 单元槽拆除、垫片清理、阴阳极极网清洗（两个作业面3天完成，每天70片） | 288 |
| 11 | 电解槽安装准备A、B | 溢流管道组装 | 6 | 3 | 溢流管道组装 | 18 |
| 12 | 电解槽安装准备A/B | 进料管清洗 | 4 | 1.5 | 管道清洗阴阳4段 | 6 |
| 13 | 电解槽安装准备A | 离子膜预处理 | 6 | 2 | 99离子膜预处理 | 12 |
| 14 | 安装准备工作 | 电解槽涂硅、单元槽就位 | 6 | 8 | 99单元槽 | 48 |
| 15 | 电解槽安装准备工作A | 安装平台 | 6 | 2.6 | 电解槽平台 | 15.6 |
| 16 | 电解槽安装准备工作A | 卡件就位，螺栓工具到位 | 4 | 2 | 电解槽A槽（396卡件、螺栓510套）， | 8 |
| 17 | 电解槽安装 | 离子安装 | 12 | 4.95 | 离子膜99（中间预处理框中离子膜转至平台0.5小时） | 59.4 |
| 18 | 电解槽安装A | 拉杆紧固 | 8 | 2.3 | 16根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 19 | 电解槽安装A | 进料管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极管道 | 16 |
| 20 | 电解槽安装A | 溢流管管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极溢流管道 | 16 |
| 21 | 电解槽安装准备工作B | 安装平台 | 6 | 2.6 | 电解槽平台 | 15.6 |
| 22 | 电解槽安装准备工作B | 卡件就位，螺栓工具到位 | 4 | 2 | 电解槽A槽（396卡件、螺栓510套）， | 8 |
| 23 | 电解槽安装 | 离子安装 | 12 | 4.95 | 离子膜99（中间预处理框中离子膜转至平台0.5小时） | 59.4 |
| 24 | 电解槽安装B | 拉杆紧固 | 8 | 2.3 | 16根拉杆松开归放整体 | 18.4 |
| 25 | 电解槽安装B | 进料管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极管道 | 16 |
| 26 | 电解槽安装B | 溢流管管道安装 | 8 | 2 | 电解槽A槽阴阳极溢流管道 | 16 |
| 27 | 电解槽安装A/B | 铜牌安装 | 4 | 3 | 单回路端板铜排8块，软连接安装到位 | 12 |
| 28 | 电解槽安装/AB | 槽电压监测线回装 | 4 | 2 | 槽电压监测线回装到位（396点） | 8 |
| 29 | 电解槽中间耗时 | 电解槽装运时间 | 12 | 3.6 | 将196片复极槽、4片端板转运至1楼临时存放，新槽196片复极槽、4片端板转运至2楼准备贴膜；贴膜完成后新槽转运至二楼清洗备用。 | 345.6 |
| 合计工时 |  |  |  |  |  | 1498.2 |

# 换材料清单

## （1）11线换膜材料清单

| 电解槽整体换膜耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 部件名称 |  | 规格 | 所需数量 | 备注 |
| 1 | UCES | 双面胶（宽幅20mm） | Toyo Ink K.K. DF-2700M, W20mmx50m | 167卷 |  |
| 2 | UCES | 双面胶（宽幅7mm） | Toyo Ink K.K. DF-2700M, W7mmx50m | 104卷 |  |
| 3 | UCES | 粘合剂 (阳极垫片用） | Three Bond 1501 or 1521 | 68瓶 |  |
| 4 | UCES | PTFE 胶带 | Nippon Valqua, #V7910S, W9mm x L30m | 228卷 | 国产垫片自带可不买 |
| 5 | UCES | 阳极垫片 | EPDM | 620片 |  |
| 6 | UCES | 阴极垫片 | EPDM | 620片 |  |
| 7 | UCES | 硅胶 (SE1700) | Toray Silicone, SE1700, 1kg/can | 42瓶 |  |
| 8 | UCES | 出槽管用的聚四氟乙烯润滑脂 | NICHIAS Corporation TOMBO 9401, 50g/tube | 25Tube |  |
| 9 | UCES | 阴阳极侧溢流分配器 垫片1（矩形垫片） | 125*46*3 | 1260片 |  |
| 10 | UCES | 阴阳极侧溢流分配器 垫片2（O型环） | ∮24*∮15*t5 | 2480个 |  |
| 11 | UCES | 橡胶环（溢流管出口） | ∮38*∮35*w25 | 1260个 |  |
| 12 | UCES | 软管卡箍（阴阳极溢流管卡箍） | SUS304 | 1260个 |  |
| 13 | UCES | 氯气取样阀 | PTFE | 100个阀门备用，其他买650个阀内密封垫片 | 可买发内密封垫更换，阀体不用换 |
| 14 | UCES | 阳极出料管 |  | 100根备用 | 一般用8年时间，可根据实际情况购买，部分备用 |
| 15 | UCES | 阴极出料管 |  | 100根备用 |  |
| 16 | UCES | 阳极进料管 |  | 100根备用 |  |
| 17 | UCES | 阴极进料管 |  | 100根备用 |  |
| 18 | UCES | 拉杆螺母1 | s45c M24 | 50个 | 备用 |
| 19 | UCES | 拉杆螺母2 | s45c M24 forAnode End | 50 个 | 备用 |
| 20 | UCES | 拉杆隔离垫片 | Epoxy Rcsin+Class Cloth | 50片 | 备用 |
| 21 | UCES | 拉杆金属垫片 | S50C ∮58/∮26*t14.5 | 100片 | 03/04回路电解槽用 |
| 22 | UCES | 贝氏弹片 | 成套 | 10套 | 备用 |
| 23 | 阀门 | 电解槽阴极废气放空阀门 | DN50PP(PTFE)隔膜阀 | 4个 | 旭有机材 |
| 24 | 阀门 | v4电解槽阳极空气吸入阀门 | DN50 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 25 | 阀门 | 电解阴极U型压力计根部阀门 | DN20 PP(PTFE)隔膜阀 | 4个 | 旭有机材 |
| 26 | 阀门 | 电解阳极U型压力计根部阀门 | DN20 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 4个 | 旭有机材 |
| 27 | 阀门 | 电解槽阴极排污阀 | DN50PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 28 | 阀门 | 电解阳极槽排污阀 | DN50 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 29 | 阀门 | 阴极充氮阀 | DN20 PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 30 | 阀门 | 电解阳极进料阀 | 对夹式钢衬蝶阀DN80 | 8个 | TOMOE |
| 31 | 阀门 | 电解槽阴极进料阀 | 对夹式钢衬蝶阀DN80 | 8个 | TOMOE |
| 32 | 离子膜 | 离子膜 | 有效面积为3.276m2 | 620张 | 不低于F-9010A性能 |

## （2）21/22线换膜材料清单（材料为一条线4个回路）

| 电解槽整体换膜耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 部件名称 |  | 规格 | 所需数量 | 备注 |
| 1 | UCES | 双面胶（宽幅20mm） | Toyo Ink K.K. DF-2700M, W20mmx50m | 214卷 |  |
| 2 | UCES | 双面胶（宽幅7mm） | Toyo Ink K.K. DF-2700M, W7mmx50m | 133卷 |  |
| 3 | UCES | 粘合剂 (阳极垫片用） | Three Bond 1501 or 1521 | 86瓶 |  |
| 4 | UCES | PTFE 胶带 | Nippon Valqua, #V7910S, W9mm x L30m | 292卷 | 国产垫片自带可不买 |
| 5 | UCES | 阳极垫片 | EPDM | 792片 |  |
| 6 | UCES | 阴极垫片 | EPDM | 792片 |  |
| 7 | UCES | 硅胶 (SE1700) | Toray Silicone, SE1700, 1kg/can | 54瓶 |  |
| 8 | UCES | 出槽管用的聚四氟乙烯润滑脂 | NICHIAS Corporation TOMBO 9401, 50g/tube | 32Tube |  |
| 9 | UCES | 阴阳极侧溢流分配器 垫片1（矩形垫片） | 125*46*3 | 1610片 |  |
| 10 | UCES | 阴阳极侧溢流分配器 垫片2（O型环） | ∮24*∮15*t5 | 3220个 |  |
| 11 | UCES | 橡胶环（溢流管出口） | ∮38*∮35*w25 | 0个 |  |
| 12 | UCES | 软管卡箍（阴阳极溢流管卡箍） | SUS304 | 1884个 | 一二三期统一多备300个 |
| 13 | UCES | 阳极出料管 |  | 100根备用 | 一般用8年时间，可根据实际情况购买，部分备用 |
| 14 | UCES | 阴极出料管 |  | 100根备用 |  |
| 15 | UCES | 阳极进料管 |  | 100根备用 |  |
| 16 | UCES | 阴极进料管 |  | 100根备用 |  |
| 17 | UCES | 拉杆螺母1 | s45c M24 | 50个 | 备用 |
| 18 | UCES | 拉杆螺母2 | s45c M24 forAnode End | 50 个 | 备用 |
| 19 | UCES | 拉杆隔离垫片 | Epoxy Rcsin+Class Cloth | 50片 | 备用 |
| 20 | UCES | 拉杆金属垫片 | S50C ∮58/∮26*t14.5 | 100片 | 03/04回路电解槽用 |
| 21 | UCES | 贝氏弹片 | 成套 | 10套 | 备用 |
| 22 | 阀门 | 电解槽阴极废气放空阀门 | DN50PP(PTFE)隔膜阀 | 4个 | 旭有机材 |
| 23 | 阀门 | v4电解槽阳极空气吸入阀门 | DN50 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 24 | 阀门 | 电解阴极U型压力计根部阀门 | DN20 PP(PTFE)隔膜阀 | 4个 | 旭有机材 |
| 25 | 阀门 | 电解阳极U型压力计根部阀门 | DN20 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 4个 | 旭有机材 |
| 26 | 阀门 | 电解槽阴极排污阀 | DN50PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 27 | 阀门 | 电解阳极槽排污阀 | DN50 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 28 | 阀门 | 阴极充氮阀 | DN20 PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 29 | 阀门 | 电解阳极进料阀 | 对夹式钢衬蝶阀DN125 | 8个 | TOMOE 第二膜周期可不换 |
| 30 | 阀门 | 电解槽阴极进料阀 | 对夹式钢衬蝶阀DN100 | 8个 | TOMOE 第二膜周期可不换 |
| 31 | 离子膜 | 离子膜 | 有效面积为3.276m2 | 792张 | 不低于F-9010A性能 |

## （3）31/32线换膜材料清单（材料为一条线8个回路）

| 电解槽整体换膜耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 部件名称 |  | 规格 | 所需数量 | 备注 |
| 1 | UCES | 双面胶（宽幅20mm） | Toyo Ink K.K. DF-2700M, W20mmx50m | 428卷 |  |
| 2 | UCES | 双面胶（宽幅7mm） | Toyo Ink K.K. DF-2700M, W7mmx50m | 266卷 |  |
| 3 | UCES | 粘合剂 (阳极垫片用） | Three Bond 1501 or 1521 | 172瓶 |  |
| 4 | UCES | PTFE 胶带 | Nippon Valqua, #V7910S, W9mm x L30m | 584卷 | 国产垫片自带可不买 |
| 5 | UCES | 阳极垫片 | EPDM | 1584片 |  |
| 6 | UCES | 阴极垫片 | EPDM | 1584片 |  |
| 7 | UCES | 硅胶 (SE1700) | Toray Silicone, SE1700, 1kg/can | 108瓶 |  |
| 8 | UCES | 出槽管用的聚四氟乙烯润滑脂 | NICHIAS Corporation TOMBO 9401, 50g/tube | 64Tube |  |
| 9 | UCES | 阴阳极侧溢流分配器 垫片1（矩形垫片） | 125*46*3 | 3168片 |  |
| 10 | UCES | 阴阳极侧溢流分配器 垫片2（O型环） | ∮24*∮15*t5 | 3168个 |  |
| 11 | UCES | 橡胶环（溢流管出口） | ∮38*∮35*w25 | 0个 | 保护管可用 |
| 12 | UCES | 软管卡箍（阴阳极溢流管卡箍） | SUS304 | 3168个 |  |
| 13 | UCES | 阳极出料管 |  | 100根备用 | 一般用8年时间，可根据实际情况购买，部分备用 |
| 14 | UCES | 阴极出料管 |  | 100根备用 |  |
| 15 | UCES | 阳极进料管 |  | 100根备用 |  |
| 16 | UCES | 阴极进料管 |  | 100根备用 |  |
| 17 | UCES | 拉杆螺母1 | s45c M24 | 50个 | 备用 |
| 18 | UCES | 拉杆螺母2 | s45c M24 forAnode End | 50 个 | 备用 |
| 19 | UCES | 拉杆隔离垫片 | Epoxy Rcsin+Class Cloth | 50片 | 备用 |
| 20 | UCES | 拉杆金属垫片 | S50C ∮58/∮26*t14.5 | 100片 | 备用 |
| 21 | UCES | 贝氏弹片 | 成套 | 10套 | 备用 |
| 22 | 阀门 | 电解槽阴极废气放空阀门 | DN50PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 23 | 阀门 | v4电解槽阳极空气吸入阀门 | DN50 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 16个 | 旭有机材 |
| 24 | 阀门 | 电解阴极U型压力计根部阀门 | DN20 PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 25 | 阀门 | 电解阳极U型压力计根部阀门 | DN20 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 26 | 阀门 | 电解槽阴极排污阀 | DN50PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 27 | 阀门 | 电解阳极槽排污阀 | DN50 PVDF(Ti-Pb)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 28 | 阀门 | 阴极充氮阀 | DN20 PP(PTFE)隔膜阀 | 8个 | 旭有机材 |
| 29 | 阀门 | 电解阳极进料阀 | 对夹式钢衬蝶阀DN125 | 16个 | TOMOE 第二膜周期可不换 |
| 30 | 阀门 | 电解槽阴极进料阀 | 对夹式钢衬蝶阀DN100 | 16个 | TOMOE 第二膜周期可不换 |
| 31 | 离子膜 | 离子膜 | 有效面积为3.276m2 | 1584张 | 1、不低于F-9010A性能 2、二期有备用两种看情况定 |

# 各期检修计划节点

| 工序 | 回路编号 | 初次通电时间 | 第二膜周期更换时间 | 极网更换时间 | 第二膜周期更换时间 | 极网更换时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期电解 | 01A/B | 2013/9/26 | 2015/10/21 | 2021/9/18（采用二期电解槽进行置换） | 2024/11/1（计划） | 2029/11/1（计划） | - 正常更换周期为4年一个膜周期，两个膜周期极网更换。 - 3回路确定是否要换槽（槽电压偏高，换膜无法解决，需换槽）扣除换膜费用需增加重新涂层费用约500万 |
|  | 02A/B | 2013/9/26 | 2015/10/11 | 2022/1/2 | 2026/11/1（计划） | 2030/3/1（计划） |  |
|  | 03A/B | 2013/12/11 | 2016/1/23 | 2022/9/19 | 2025/10/1（计划） | 2029/12/1（计划） |  |
|  | 04A/B | 2013/12/11 | 2015/12/29 | 2022/10/28 | 2026/12/1（计划） | 2030/4/1（计划） |  |
| 二期电解21线 | 01A/B | 2022/12/31 | 2026/10/1（计划） | 2030/12/1（计划） |  |  | 正常更换周期为4年一个膜周期，两个膜周期极网更换 |
|  | 02A/B | 2022/12/31 | 2027/3/1（计划） | 2031/3/1（计划） |  |  |  |
|  | 03A/B | 2022/12/31 | 2027/4/1（计划） | 2031/4/1（计划） |  |  |  |
|  | 04A/B | 2022/12/31 | 2027/5/1（计划） | 2031/5/1（计划） |  |  |  |
| 二期电解22线 | 01A/B | 2022/11/21 | 2026/3/1（计划） | 2030/5/1（计划） |  |  |  |
|  | 02A/B | 2022/11/21 | 2026/4/1（计划） | 2030/6/1（计划） |  |  |  |
|  | 03A/B | 2022/11/21 | 2026/5/1（计划） | 2030/10/1（计划） |  |  |  |
|  | 04A/B | 2022/11/21 | 2026/6/1（计划） | 2030/11/1（计划） |  |  |  |
| 三期电解31线 | 01A/B | 2023/8/15 | 2027/6/1（计划） | 2031/6/1（计划） |  |  | 正常更换周期为4年一个膜周期，两个膜周期极网更换 |
|  | 02A/B | 2023/8/15 | 2027/10/1（计划） | 2031/10/1（计划） |  |  |  |
|  | 03A/B | 2023/8/15 | 2027/11/1（计划） | 2031/11/1（计划） |  |  |  |
|  | 04A/B | 2023/8/15 | 2027/12/1（计划） | 2031/12/1（计划） |  |  |  |
|  | 05A/B | 2023/8/15 | 2028/3/1（计划） | 2032/3/1（计划） |  |  |  |
|  | 06A/B | 2023/8/15 | 2028/4/1（计划） | 2032/4/1（计划） |  |  |  |
|  | 07A/B | 2023/8/15 | 2028/5/1（计划） | 2032/5/1（计划） |  |  |  |
|  | 08A/B | 2023/11/28 | 2028/6/1（计划） | 2032/6/1（计划） |  |  |  |
| 三期电解32线 | 01A/B | 2024/10/30 | 2028/10/1（计划） | 2032/10/1（计划） |  |  | 1、正常更换周期为4年一个膜周期，两个膜周期极网更换。 2、三期目前未投用，初次通电按项目进度。 |
|  | 02A/B | 2024/10/30 | 2028/11/1（计划） | 2032/11/1（计划） |  |  |  |
|  | 03A/B | 2024/10/30 | 2028/12/1（计划） | 2032/12/1（计划） |  |  |  |
|  | 04A/B | 2024/10/30 | 2029/3/1（计划） | 2033/3/1（计划） |  |  |  |
|  | 05A/B | 2024/10/30 | 2029/4/1（计划） | 2033/4/1（计划） |  |  |  |
|  | 06A/B | 2024/10/30 | 2029/5/1（计划） | 2033/5/1（计划） |  |  |  |
|  | 07A/B | 2024/10/30 | 2029/6/1（计划） | 2033/6/1（计划） |  |  |  |
|  | 08A/B | 2024/10/30 | 2029/10/1（计划） | 2033/10/1（计划） |  |  |  |

# 各回路换膜时预估基本数据表

| 各回路换膜时预估基本数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 工序 | 回路编号 | 第二膜周期更换时间 | 极网更换时间 | 初始电压（V） | 实际电压(V) | 换膜时电压估算值(V) | 电压上涨总数(mv) | 实际电流效率（%） | 换膜时电流效率（%） |
| 烧碱车间 | 一期电解 | 01A/B | 2024/11/1（计划） | 2029/11/1（计划） | 2.88 | 2.94 | 2.96 | 81.13 | 95.76% | 94.80 |
|  |  | 02A/B | 2026/11/1（计划） | 2030/3/1（计划） | 2.92 | 3.01 | 3.06 | 143.04 | 95.76% | 94.80 |
|  |  | 03A/B | 2025/10/1（计划） | 2029/12/1（计划） | 2.96 | 3.10 | 3.15 | 187.89 | 95.76% | 94.80 |
|  |  | 04A/B | 2026/12/1（计划） | 2030/4/1（计划） | 2.88 | 2.96 | 3.02 | 133.67 | 95.76% | 94.80 |
|  | 二期电解21线 | 01A/B | 2026/10/1（计划） | 2030/12/1（计划） | 2.89 | 2.93 | 3.02 | 125.19 | 96.74% | 94.73 |
|  |  | 02A/B | 2027/3/1（计划） | 2031/3/1（计划） | 2.89 | 2.92 | 3.03 | 136.42 | 96.74% | 94.73 |
|  |  | 03A/B | 2027/4/1（计划） | 2031/4/1（计划） | 2.89 | 2.93 | 3.04 | 154.44 | 96.74% | 94.73 |
|  |  | 04A/B | 2027/5/1（计划） | 2031/5/1（计划） | 2.90 | 2.94 | 3.05 | 143.53 | 96.74% | 94.73 |
|  | 二期电解22线 | 01A/B | 2026/3/1（计划） | 2030/5/1（计划） | 2.88 | 2.93 | 3.03 | 144.88 | 96.74% | 94.73 |
|  |  | 02A/B | 2026/4/1（计划） | 2030/6/1（计划） | 2.88 | 2.93 | 3.03 | 150.19 | 96.74% | 94.73 |
|  |  | 03A/B | 2026/5/1（计划） | 2030/10/1（计划） | 2.88 | 2.93 | 3.03 | 150.79 | 96.74% | 94.73 |
|  |  | 04A/B | 2026/6/1（计划） | 2030/11/1（计划） | 2.88 | 2.93 | 3.04 | 153.69 | 96.74% | 94.73 |
|  | 三期电解31线 | 01A/B | 2027/6/1（计划） | 2031/6/1（计划） | 2.95 | 2.93 | 3.04 | 98.95 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 02A/B | 2027/10/1（计划） | 2031/10/1（计划） | 2.94 | 2.93 | 3.06 | 117.04 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 03A/B | 2027/11/1（计划） | 2031/11/1（计划） | 2.94 | 2.93 | 3.06 | 122.38 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 04A/B | 2027/12/1（计划） | 2031/12/1（计划） | 2.94 | 2.93 | 3.05 | 105.63 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 05A/B | 2028/3/1（计划） | 2032/3/1（计划） | 2.94 | 2.93 | 3.06 | 117.81 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 06A/B | 2028/4/1（计划） | 2032/4/1（计划） | 2.94 | 2.93 | 3.06 | 125.63 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 07A/B | 2028/5/1（计划） | 2032/5/1（计划） | 2.93 | 2.93 | 3.06 | 122.36 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 08A/B | 2028/6/1（计划） | 2032/6/1（计划） | 2.92 | 2.92 | 3.06 | 135.55 | 96.73 | 94.83 |
|  | 三期电解32线 | 01A/B | 2028/10/1（计划） | 2032/10/1（计划） | 2.95 | 2.95 | 3.10 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 02A/B | 2028/11/1（计划） | 2032/11/1（计划） | 2.94 | 2.94 | 3.09 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 03A/B | 2028/12/1（计划） | 2032/12/1（计划） | 2.94 | 2.94 | 3.09 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 04A/B | 2029/3/1（计划） | 2033/3/1（计划） | 2.94 | 2.94 | 3.09 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 05A/B | 2029/4/1（计划） | 2033/4/1（计划） | 2.94 | 2.94 | 3.09 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 06A/B | 2029/5/1（计划） | 2033/5/1（计划） | 2.94 | 2.94 | 3.09 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 07A/B | 2029/6/1（计划） | 2033/6/1（计划） | 2.93 | 2.93 | 3.09 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |
|  |  | 08A/B | 2029/10/1（计划） | 2033/10/1（计划） | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 152.00 | 96.73 | 94.83 |